**衛生福利部108年度上半年(1月-6月)政府採購錯誤行為態樣**

**摘　　要**

|  |  |
| --- | --- |
| **採　　購　　階　　段** | **錯誤次數** |
| **一、採(請)購簽辦階段** | **47** |
| **二、採購評選(審查)委員會/評審小組、工作小組成立階段** | **51** |
| **三、招標階段** | **427** |
| 　(一)招標公告 | 64 |
| 　(二)廠商資格/規格訂定 | 96 |
| 　(三)投標須知、採購契約(招標文件) | 151 |
| 　(四)押標金保證金暨其他擔保作業規定 | 9 |
| 　(五)其他錯誤行為 | 107 |
| **四、開標、審標階段** | **23** |
| **五、評選/審查/評審階段** | **39** |
| **六、監辦作業** | **11** |
| **七、底價/建議金額核定作業** | **21** |
| **八、決標階段** | **50** |
| **九、履約階段** | **47** |
| **十、查驗/驗收/付款** | **26** |
| **十一、統包採購** | **0** |
| **總計** | **742** |
| **稽核案件數** | **121** |

**衛生福利部108年度上半年(1月-6月)政府採購錯誤行為態樣**

本部採購稽核小組108年度上半年（1月-6月）辦理採購稽核監督結果，經彙整發現發生頻率較多之政府採購錯誤行為態樣，為辦理採購規劃及招標作業欠嚴謹（如「未依採購個案特性妥適訂定招標方式」、「請（採）購簽呈、招標公告及各式招標文件之規範內容矛盾、錯漏及不一致」、「契約相關文件就查驗、驗收及付款之規定錯漏、不一致」、「未妥適訂定主要部分」、「契約未訂定保險條款或內容錯漏及未依約查核廠商投保情形」、「公告金額以上採購，招標文件要求特定廠牌、特定國家協會標準、正字標記、環保標章、綠建材標章等，卻未允許同等品或同等標準」），以及「底價未確實分析據以提出合理底價建議金額」、「評選作業文件（工作小組初審意見、評比總表、評選會議紀錄等）內容過於簡略、錯漏」、「開標、決標、流標、廢標、查驗、驗收紀錄登載內容錯漏、不一致」、「未通知投標廠商結果或記載內容未符規定」、「驗收紀錄內容錯漏、不一致或未盡詳實」等缺失，請本部各單位及所屬機關（構）應確實留意相關錯誤行為態樣，避免相同缺失一再發生。

**經彙整108年度上半年(1月-6月)發現之主要採購錯誤行為態樣，摘述如下：**

**一、採（請）購規劃及簽辦階段**

1. 未依採購個案特性妥適訂定招標方式，如採購標的涵蓋醫療器材、一般財物、資訊專業服務及工程裝修等項目，卻合併於一採購案招標，未採分案招標、分項複數決標或允許廠商共同投標。
2. 請（採）購簽呈所載相關重要採購資訊（如需求說明、採購金額、預算金額、依據法條、履約期限、不適用條約協定之理由等）內容錯漏、不一致。
3. 請（採）購簽呈仍引用過時條款，如「機關異質採購最低標作業」。
4. 採購評選委員名單不予公開者，未於請（採）購簽呈敘明原因並經簽奉核准。
5. 變更採購金額、預算金額、履約期限等重行招標，未經簽奉核准或未認定屬招標文件之重大變更。

**二、採購評選（審查）（下統稱評選）委員會/評審小組、工作小組成立階段**

1. 未於評選委員會成立時，取得全體外聘評選委員書面同意書。
2. 簽請機關首長或其授權人員核定評選委員之公文、評選委員建議名單或招標前會議紀錄等之保密措施未符規定。
3. 評選（評審）作業文件及相關簽呈，部分內容誤用未符法令規定之用語，如以最有利標決標方式辦理者，應成立「採購評選委員會」評選「最有利標廠商」（非「優勝廠商」）；以準用最有利標決標方式辦理者，應成立「採購評選委員會」評選「優勝廠商」（非「最有利標廠商」）；以參考最有利標精神辦理者，則應成立「評審小組」擇定「最符合需要廠商」（非「優勝廠商」）。
4. 未將「社會責任指標」納入評選（審）項目，未符行政院公共工程委員會（下稱工程會）107年6月26日工程企字第10700186940號函示規定。
5. 評選委員名單成立及公開後，評選相關文件(開會通知單等)仍以密件處理或解密條件錯誤。

**三、招標階段**

1. 核准簽呈、招標文件、投標須知、招標公告等登載內容（如採購金額、預算金額、預計金額、電子領投標、開標時間及領標方式、廠商資格摘要、履約期限、決標方式、投標文字、押標金金額，以及相關檢舉、異議及申訴受理機關資訊等）有不一致或錯誤情形。
2. 廠商基本或特定資格訂定，未符投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準（下稱資格認定標準）第3條至第5條及其他相關法令規定，或有不當限制競爭情事。
3. 廠商登記或設立證明、納稅證明、信用證明等證明文件，未依資格認定標準第3條第1項第1款、第5項及第4條第1項第5款規定訂定。
4. 公告金額以上之採購，招標文件採購標的規格，要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者、特定廠牌、特定國家協會標準、正字標記等，卻未允許同等品或同等標準。
5. 投標須知規定外國廠商不可參與投標，允許我國廠商所供應財物或勞務之原產地得為外國者，未一併列明其允許之國家或地區，或未載明是否允許大陸地區產品。
6. 未於招標投標及契約文件之「招標機關蓋章」處蓋章或加註「已電子簽章」之文字。
7. 招標文件訂定「主要部分」未盡明確或過於空泛（如僅照錄採購案名）；「主要部分」訂定內容未符個案履約實務需求，致衍生爭議。
8. 契約相關文件就查驗、驗收及付款之規定錯漏、不一致。
9. 財物採購採書面驗收，未敘明符合政府採購法施行細則（下稱施行細則）第90條第1項各款之情形。
10. 未依採購個案特性及實際需要，於契約書妥適訂定保險之相關種類及內容；保險條款相關內容錯漏（如承保範圍、廠商每一事故自負額上限等）。
11. 工程採購標單之「勞工安全衛生管理費」項目僅以1式編列，未按實際狀況，就可量化與不可量化部份據以分析編列。
12. 招標文件規定「未到場者，視同放棄比減價權利」，未符政府採購法（下稱採購法）第60條規定。

**四、開標、審標階段**

1. 開標/議價/決標前未查詢（或未於當天查詢）拒絕往來廠商名單、未查詢廠商「服務建議書」所載協力廠商或分包廠商是否為拒絕往來廠商。
2. 機關未依招標文件規定之條件審標。
3. 採不分段開標之採購案件，相關簽呈及紀錄卻載有「資格標」、「價格標」等文字，未符實際。
4. 採購爭議處理（釋疑、異議、申訴）未盡妥適（如回復內容未載明救濟教示條款、救濟教示條款錯誤、未將異議處理結果以書面回復廠商或回復時效未符規定、未就廠商異議內容逐項實質回復、異議處理結果前後不一致等）。
5. 投標廠商之資格及規格審查表勾選內容錯漏、不一致。

**五、評選/評審階段**

1. 評分及格最低標案件，卻規定已達及格分數之廠商，需再經過半數審查委員同意始為合格廠商，未符施行細則第64條之2規定。
2. 訂定之評選項目與採購標的無關，或未能適當分辨廠商間之差異性。
3. 工作小組初審意見內容過於簡略，未具體說明廠商服務建議書所報內容是否符合招標文件規定及分析其差異性，未符採購評選委員會審議規則（下稱審議規則）第3條規定。
4. 評選總表記載內容，未載明各受評廠商標價、全部委員姓名及職業等，或未經全體出席委員簽名，未符審議規則第6條之1規定。
5. 未將評選結果書面通知各投標廠商；通知內容未對不合格或未獲選之廠商敘明原因。
6. 評選會議紀錄內容錯漏（如未載明召集人或副召集人姓名、未載明會議次別、出席委員未簽名、未載明第2優勝序位廠商之評選結果及決議、出席委員人數記載錯誤、評選成績欄位未填寫廠商之總序位合計數等）。

**六、監辦作業**

1. 公告金額以上採購，監辦單位採書面審核監辦或不派員監辦，未先簽奉機關首長或其授權人員核准。
2. 監辦人員採書面審核監辦，未於開標/決標/廢標/驗收紀錄載明「書面審核監辦」字樣。

**七、底價核定作業**

1. 底價未依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料，逐項編列及具體分析。
2. 廢標後是否重訂底價，未簽請機關首長或其授權人員同意，即逕行重訂或沿用原底價。
3. 機關首長或其授權人員核定底價，未於底價核定單載明底價核定日期及時間。
4. 底價訂定時機未符法令規定（公開招標案件，未於「開標前」訂定；公開招標並採評分及格最低標決標案件，未於「第一階段開標前」訂定；限制性招標案件，未於「議價前」參考廠商報價訂定）。

**八、決標階段**

1. 開標/決標/流標/廢標紀錄表頭之紀錄種類未正確勾選，紀錄內容（如上網日期及刊登政府採購公報日期、投標廠商名稱、標價、審標結果、決標原則、決標過程、決標金額等）未詳實填寫或不正確。
2. 未將決標結果書面通知未得標廠商，或記載內容未符施行細則第85條規定。
3. 未依規定時限刊登決標/無法決標公告。
4. 決標公告登載內容錯漏（如總決標金額、決標品項、得標廠商、決標日期、派員監辦情形、評選序位或總評分、未決標予原住民廠商之原因等）。

**九、履約階段**

1. 得標廠商未依契約規定辦理投保，投保險種、承保範圍、保險期間、定作人同意條款等，機關未確實依約查核廠商投保情形。
2. 工程採購未依「公有建築物/公共工程施工階段契約約定權責分工表」所載之權責劃分辦理、契約未訂定罰則。
3. 工程履約管理未盡確實（如廠商施工日報表未依規定填載、監工日報表填載事項與施工日報表不一致等）。
4. 監造、施工、品質管理及職業安全衛生管理計畫之內容錯漏、不一致、辦理期程未符規定。
5. 廠商履約有逾期情形，機關未依約妥處。
6. 醫療器材租賃案，未於廠商交貨時辦理實地點交/驗收作業。

**十、查驗、驗收、付款階段**

1. 未依契約規定確實辦理查驗（驗收）、未繕製查驗（驗收）紀錄、查驗（驗收）紀錄內容錯漏。
2. 驗收紀錄內容（如驗收日期、全部或部分驗收、驗收批次、契約金額、完成履約日期、採購金額級距、契約變更或加減價次數等）記載錯漏、不一致，或未由相關人員（主驗、協驗、會驗、監驗、專任工程人員）簽認。

**衛生福利部108年度上半年(1月-6月)政府採購錯誤行為態樣**

|  |  |
| --- | --- |
| **稽核項目及錯誤行為** | **錯誤次數** |
| * 1. **採(請)購簽辦階段：**
 |  |
| * 1. 本部所屬醫療機構請(採)購簽呈已使用本部訂頒之標準化文件範本。【**本部97年9月18日衛署秘字第0971501760號函**】

**【錯誤行為】：**請(採)購簽呈未使用或未完整使用本部訂頒之標準化文件範本，或未使用最新版之範本，致採購資訊缺漏。* 1. 本部所屬社福機構請(採)購簽呈已使用本部社會及家庭署訂頒之標準化文件範本。【**本部社會及家庭署103年10月17日社家秘字第1030126840號函**】
 | **2** |
| 2.請(採)購簽呈敘明相關重要採購資訊(如需求說明、採購金額、預算金額、招標方式、決標原則及依據法條等)且內容尚屬正確、完整。**【錯誤行為】：**1. 簽呈內容錯漏、不一致(如：未敘明採購金額、未敘明請購需求、未敘明不適用條約協定之理由或不適用之理由錯誤等)。

2.簽呈仍沿用依「機關異質採購最低標作業須知」辦理之文字，未依最新法令規定修正為「施行細則第64條之2」。3.採購評選委員名單不予公開者，未於請(採)購簽呈敘明原因。 | **19** |
| 3.採購性質認定正確無誤。**【採購法第2條、第7條】****【錯誤行為】：**採購兼有二種以上性質，未先行檢視是否難以認定其歸屬，即逕按其性質所占預算金額比率最高者認定之。 | **1** |
| 4.本部所屬醫療機構辦理清潔維護委外服務採購、照顧服務員委外服務採購、醫療被服洗滌勞務委外及救護車勤務委外服務採購，已使用本部製訂之「衛生福利部所屬醫院清潔維護委外服務案招標文件範本」、「衛生福利部所屬醫院照顧服務員委外服務案招標文件範本」、｢醫療被服供應及洗滌勞務委外採購案(租賃版)｣或｢醫療被服洗滌勞務委外採購案(洗滌版)｣、以及「救護車勤務委外服務採購案表單」等相關招標文件範本。【**本部98年6月4日衛署醫管字第0982960077號函、本部98年7月6日衛署醫管字第0982960248號函、本部102年7月8日衛署醫管字第1022960863號函】** | **0** |
| 5.機關依採購法第105條第1項第1款、第2款或第22條第1項第3款規定辦理緊急採購者，已使用本部訂頒之緊急採購請購簽呈及需求說明書等範本辦理。【**本部103年3月3日衛部秘字第1032160116A號函「衛生福利部及所屬機關(構)辦理緊急採購作業要點」**】 | **0** |
| 6.採最有利標決標採購案於辦理前已函報上級機關核准。【**採購法第56條第3項】** | **0** |
| 7.採最有利標決標辦理，簽呈已敘明異質性及不宜採最低標而宜採最有利標決標之具體事實及理由。【**採購法第52條第2項、施行細則第66條**】 | **0** |
| 8.採評分及格最低標決標辦理，簽呈已敘明異質性之具體事實及理由。**【施行細則第64之2條、工程會95年6月20日工程企字第09500227540號函】****【錯誤行為】：**未於簽呈敘明異質性之具體事實及理由。 | **3** |
| 9.依採購法第22條第1項第9款規定辦理之採購，於請(採)購簽呈敘明採購標的屬專業服務、技術服務或資訊服務之理由；未達公告金額取最有利標精神之採購，於請(採)購簽呈敘明採購標的屬適合採行取最有利標精神之理由。【**「最有利標作業手冊」貳、二(一)，三(一)**】**【錯誤行為】：**未於請(採)購簽呈敘明採購標的屬專業服務、技術服務、資訊服務或適合採行取最有利標精神之理由。 | **4** |
| 10.採限制性招標方式辦理採購，簽呈已敘明符合採購法第22條第1項各款適用要件，非僅照錄法條規定內容。【**採購法第22條第1項各款執行錯誤態樣】****【錯誤行為】：**未敘明符合採購法第22條第1項各款之適用要件。 | **1** |
| 11.採固定金額決標，已於請購簽呈提出採固定金額決標之價格結構分析，並確認決標價格合理，無浪費公帑情形。**【本部訂頒之請購專用簽標準化文件】** | **0** |
| 12.未利用共同供應契約採購而自行辦理採購招標，簽呈已敘明不採共同供應契約採購之正當理由。【**共同供應契約實施辦法第6條**】 | **0** |
| 13.巨額採購案件於辦理前，已依規定提報「巨額採購使用情形及效益分析表」，並簽經機關首長核准。【**採購法第111條、「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點**】**【錯誤行為】：**巨額採購使用情形及效益分析表之預期使用情形及其效益目標內容，欠缺具體之評估方式或量化指標。 | **2** |
| 14.機關辦理特殊或查核金額以上之工程採購，於公告招標前已辦理招標文件之公開閱覽。【**公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點第2點】** | **0** |
| 15.本部所屬醫療機構辦理醫療業務委外採購案，符合102.1.4修正發布之「**醫療機構設置標準**」第21-1條「**醫療機構提供病人醫療服務，除第20條及第21條(醫事人員報備支援)情形外，應以自行進用之醫事人員為之，不得委外辦理。**」規定。**【醫療機構設置標準第21-1條】** | **0** |
| 16.本部所屬醫療機構辦理醫事技術委外採購案，符合「醫事技術委外代檢原則」規定。**【本部100年8月5日衛署醫管字第1002960798號函、本部101年4月3日衛署醫管字第1012960313號函】** | **0** |
| 17.本部所屬醫療機構辦理涉及醫療業務委外或合作經營之重大採購案件，已先經本部附屬醫療及社會福利機構管理會(下稱醫福會審議同意並經醫事司審認不屬醫療核心業務始得辦理。【**「衛生福利部所屬醫療機構辦理重大採購案件應行注意事項」四(二)**】 | **0** |
| 18.本部所屬醫療機構辦理500萬元以上儀器採購案，及其他1,000萬元以上財物、勞務、工程、儀器租賃、業務委外或合作經營之重大採購案件(不含依採購法第22條第1項第7款辦理原有採購之後續擴充、依採購法第93條訂定之共同供應契約、經常性衛材及藥品之聯標)，已完成報部審查作業。【**「衛生福利部所屬醫療機構辦理重大採購案件應行注意事項」四(四)、(五)、(六)、(七)】** | **0** |
| 19.本部所屬醫療機構辦理500萬元以上儀器採購案，及其他1,000萬元以上財物、勞務、工程、儀器租賃、業務委外或合作經營之重大採購案件(不含依採購法第22條第1項第7款辦理原有採購之後續擴充、依採購法第93條訂定之共同供應契約、經常性衛材及藥品之聯標)，完成報部審查作業後，再行變更採購方式，已提報醫福會核准。【**「衛生福利部所屬醫療機構辦理重大採購案件應行注意事項」四(四)、(五)】** | **0** |
| 20.本部所屬醫療機構辦理50萬元以上未達500萬元之儀器採購案，及100萬元以上未達1,000萬元之財物、勞務、工程、儀器租賃、業務委外或合作經營之採購案件，已自行籌組委員會辦理審議，且審查委員之組成應有一半以上為外聘之學者專家。【**本部100年8月5日衛署醫管字第1002960824號函、本部100年8月22日衛署醫管字第1002960870號函】** | **0** |
| 21.本部所屬醫療機構辦理100萬元以上醫療器材採購案，業依「醫工中心醫療儀器規格審查程序書」規定送審通過(已送醫工中心者，免再自行籌組委員會審議)。【**本部104年5月4日衛部管字第1043260728號函】** | **0** |
| **其他錯誤行為**：1.未依採購個案性質妥適訂定招標方式。2.變更採購金額、預算金額、履約期限重行招標，未經簽奉核准或未認定屬招標文件之重大變更。3.辦理聯合採購，未於招標前請各需求機關出具相關委託代辦採購文件（公文書或代辦採購委託書等），或未載明委託代辦範圍及權責劃分，未符採購法第40條、施行細則第42條、本部所屬醫院資財資訊組-資財營繕小組105年第11次會議決議等規定。4.採購內容涵蓋醫療器材、一般財物、資訊專業勞務服務及工程裝修等項目，卻合併於一採購案招標，未採分案招標、分項複數決標，或允許廠商共同投標方式辦理，未符採購法第6條規定。5.提報送審文件內容與請(採)購簽呈所載未符(採購金額、預算金額、價格分析等)。 | **15** |
| **二、採購評選/審查委員會/評審小組、工作小組成立階段：** |  |
| 1.□本部所屬醫療機構辦理採購評選案件，已採用本部製訂之評選標準化文件。【**本部97年9月18日衛署秘字第0971501760號函**】□本部所屬社福機構辦理採購評選案件，已採用本部社會及家庭署製訂之評選標準化文件。【**本部社會及家庭署103年10月17日社家秘字第1030126840號函**】**【錯誤行為】：**簽辦未採用範本格式文件或內容錯漏。 | **2** |
| 2.採購評選(審查)委員會成立時機(**□招標前/□開標前)、人數：人**(5至17人且外聘不得少於1/3)及產生方式(專家學者資料庫遴選/自行推薦遴選須敘明理由)，尚符規定。【**評選委員會組織準則(下稱組織準則)第3條、第4條**】**【錯誤行為】：**1.評選(審查)委員會未依法於招標前/開標前成立。2.未於評選委員會成立時，取得全體外聘評選委員書面同意書。3.簽呈未敘明評選委員會成立時機。 | **4** |
| 3.召集人、副召集人產生方式**(□委員互選/□首長指定)**、內聘委員擔任召集人之條件(已由一級主管以上人員擔任)及召集人、副召集人之身分(均為委員)，尚符規定。【**組織準則第7條**】 | **0** |
| 4.評選委員具有與該採購案相關之專業背景。**【組織準則第4條第1項】****【錯誤行為】：**評選委員遴選建議名單，部分委員未具與該採購案相關之專業背景，未符組織準則第4條規定。 | **3** |
| 5.已於評選(審查)委員會成立時一併成立工作小組、人數：**人**(3人以上且至少1人具有採購專業人員基本或進階資格)，尚符規定。【**組織準則第8條**】 | **0** |
| 6.工作小組成員未兼任評選(審查)委員。【**工程會95年2月20日工程企字第09500060030號函「最有利標實務執行問題研討會」會議紀錄：「工作小組成員不宜兼任評選委員」**】。 | **0** |
| 7.簽請機關首長或其授權人員核定評選(審查)委員之公文、評選(審查)委員名單、發送聘函、開會通知單(分繕)等保密措施，尚符規定。【**組織準則第6條、工程會97年8月5日工程企字第09700319460號函「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」**】**【錯誤行為】：**成立評選委員會（含工作小組）之簽辦公文及建議名單，均未註明「密件」並置於密件專用封套內。 | **9** |
| 8.「採購評選委員會委員須知」、「採購評選委員切結書」已於通知委員派(聘)兼事宜時，一併附於通知書中。【**工程會97年7月7日工程企字第09700278120號函、工程會98年5月12日工程企字第09800205480號函】****【錯誤行為】：**未於相關聘兼通知書內併附「採購評選委員會委員須知」、「採購評選委員切結書」。 | **2** |
| 9.評選項目、評審標準及評定方式，**□已於招標前召開採購評選委員會訂定/□於簽呈敘明因有前例可循或條件簡單而由機關自行訂定、審定**。【**組織準則第3條第2項**】 | **0** |
| 10.招標文件關於最有利標、準用最有利標或參考最有利標精神之相關法規用語符合規定，如以最有利標決標方式辦理者，應成立「採購評選委員會」評選「最有利標廠商」(非「優勝廠商」)；以準用最有利標決標方式辦理者，應成立「採購評選委員會」評選「優勝廠商」(非「最有利標廠商」)；以參考最有利標精神辦理者，則應成立「評審小組」擇定「最符合需要廠商」(非「優勝廠商」)。【**「最有利標作業手冊」貳、二及三**】**【錯誤行為】：**評選(評審)作業文件及相關簽呈，部分內容誤用未符規定之用語。 | **5** |
| 11.評審標準、評選項目及其子項之訂定，尚符規定。**【最有利標評選辦法第4條、第6條、第7條、第8條】****【錯誤行為】：**訂定之評選項目與採購標的無關，或未能適當分辨廠商間之差異性。 | **4** |
| 12.評選項目列有子項者，各子項已分別載明配分或權重。【**最有利標評選辦法第16條第1項第1款、本部102年10月21日衛部秘字第1022180617號函**】**【錯誤行為】：**評選項目列有子項，惟各子項並未分別載明權重或配分。 | **1** |
| 13.採固定價格給付者，已於評選項目中增設「創意」之項目。**【「最有利標作業手冊」肆、二(一)、5、本部103年12月31日衛部秘字第1032162311號函】** | **0** |
| 14.「價格」納入評選，該評選項目內容未含其他非價格之評選內容，且該項所佔比例不得低於20％，且不得逾50％。【**最有利標評選辦法第16條第3項(適用於評分法)、第17條第3項(適用於序位法)**】 | **0** |
| 15.評分及格最低標案件，資格、規格審查階段之評分項目不包括「價格」。【**施行細則第64條之2第2項第2款、「評分及格最低標錯誤行為態樣」資格規格審查作業(五)**】 | **0** |
| 16.評分及格最低標案件，已訂定審查標準，另審查委員會及工作小組之組成、任務及運作，已依組織準則、審議規則及最有利標評選辦法規定辦理。【**施行細則第64條之2第2項第3款**】 | **0** |
| 17.本部所屬醫療機構辦理重大採購評選案件：1. 招標文件、評選項目、評審標準及評定方式等，均已提交評選委員會審定後，再據以辦理招標。
2. 採購評選委員會之召集人、副召集人均由委員互選產生。
3. 採購評選委員會之外聘委員不得少於2/3，且至少1人為本部指派人員擔任。
4. 涉及醫療儀器買受或租賃案件，委員中至少1人具醫工領域背景。

【**「衛生福利部所屬醫療機構辦理重大採購案件應行注意事項」五(二)(三)(四)】** | **0** |
| **其他錯誤行為：**1.未將「社會責任指標」列為評選（審）項目，未符工程會107年6月26日工程企字第10700186940號函示規定。2.部分評選委員同意書之簽署日期誤植、漏未簽名。3.評選委員會成立後，未將評選委員名單公開，未符組織準則第6條規定。4.評選委員名單成立及公開後，評選相關文件(開會通知單等)仍以密件處理或解密條件錯誤。 | **21** |
| **三、招標階段：** |  |
| **(一)招標公告：** |  |
| 1.招標公告應登載事項、登載內容(如預算金額、預計金額、電子領投標、截止投標及開標時間、後續擴充、廠商資格摘要、協商措施、履約期限等)，與核准簽呈、招標文件、投標須知等內容規定一致。**【「政府採購錯誤行為態樣」六(八)】****【錯誤行為】：**1.招標公告登載之「預計金額」、「廠商資格摘要」、「開標時間及領標方式」、「是否允許電子投標」、「投標文字」、「押標金金額及有效期」、「履約期限」、「決標方式」、「後續擴充金額」等欄位，與核准簽呈、投標須知或契約書規定不一致。2.招標公告之「履約期限」欄位，記載內容過於簡略，僅以「詳招標文件或附加說明」帶過。3.訂有與履約能力有關之基本資格，招標公告相關欄位卻勾選為否。4.簽呈與招標公告所載之「評選委員會成立時機」不一致。5.辦理更正招標公告，未於「附加說明」欄位載明其更正事項或摘要。6.核准簽呈、招標公告與招標文件等核有部分內容不一致或錯誤。 | **60** |
| 2.招標公告及招標文件均載有後續擴充之條款，採購金額亦將後續擴充項目所需金額計入，且招標公告與招標文件所載內容一致。【**採購法第22條第1項第7款；施行細則第6條第3款**】**【錯誤行為】：**相關招標文件登載之後續擴充金額不一致。 | **1** |
| 3.已於招標公告聯絡人欄位或附加說明欄位載明規格聯絡人之姓名及電話。【**本部95年5月24日衛署秘字第0951501048號函**】**【錯誤行為】：**未於招標公告聯絡人欄位或附加說明欄位，載明規格聯絡人之姓名及電話。 | **1** |
| 4.招標公告已登載相關檢舉、異議及申訴受理之機關資訊(如機關名稱、電話及傳真)，且**登載內容正確**，並已增列廉政署受理檢舉管道資訊(地址及電話、傳真)。**【「政府採購錯誤行為態樣」六(八)、本部102年5月13日衛署秘字第1021560779號函、本部103年5月27日衛部秘字第1032161026號函】****【錯誤行為】：**招標公告登載之相關檢舉、異議及申訴受理機關資訊錯漏。 | **2** |
| **(二)廠商資格**/**規格訂定：** |  |
| 1.廠商基本資格訂定符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第3條及第4條規定(非屬特殊或巨額採購，不得訂定第5條之特定資格)。**【錯誤行為】：**1.僅載明投標廠商應附具之資格證明文件種類，未載明投標廠商應具備之基本資格。 2.訂有與履約能力有關之基本資格，卻未依「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第4條第1項第1款規定，明確載明其應檢附之相關證明文件內容。3.以「勞務契約影本」作為曾完成與招標標的類似之承做能力證明，惟契約僅可證明投標廠商曾承攬相關案件，尚無法佐證其確實已「完成」履約。4.招標文件要求廠商檢附「原廠代理證明、經銷證、原廠商授權、交貨承諾書」等，有政府採購錯誤行為態樣二（二十）之情形。 | **20** |
| 2.特殊或巨額採購，廠商**特定資格**訂定符合「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第5條規定。 | **0** |
| 3.特殊或巨額採購，廠商**特定資格**訂定，已先行評估可能符合特定資格之廠商家數，並檢討有無不當限制競爭之情形。【「**投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準**」**第13條**】 | **0** |
| 4.個別行業廠商資格，依各該行業相關法規應具備之資格條件訂定。**【錯誤行為】：**投標廠商資格未依各該行業相關法規（如營造業法、冷凍空調業管理條例等）訂定。 | **5** |
| 5.辦理位於原住民地區之未達公告金額採購案，依「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第5條之1及「原住民族工作權保障法」第11條規定，應優先向原住民個人、機構、法人或團體採購(屬**「原住民族工作權保障法施行細則」第9條**所定無法承包者不在此限)，招標文件已訂明原住民廠商投標應附具之資格證明文件。【**「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第5條之1、原住民族工作權保障法第11條】** | **0** |
| 6.除依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體、或法規規定必須加入特定公會始得營業者外，未限定廠商須為公會之會員。**【採購法第37條、工程會88年10月7日工程企字第8815532號函、工程會104年8月17日工程稽字第10400264340號函、「政府採購錯誤行為態樣」二(五)、(八)、(九)】****【錯誤行為】：**法規未規定必須加入公會始得營業（如建築物升降設備專業廠商），廠商資格卻規定須為公會會員。 | **1** |
| 7.廠商登記或設立之證明、廠商納稅證明，以及廠商信用證明文件(如：票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之**前半年內**所出具之非拒絕往來戶及**最近三年內**無退票紀錄證明)，均依最新修訂之「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第3條第1項第1款、第3條第5項及第4條第1項第5款規定訂定。【「**投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準**」**第3條、第4條**】**【錯誤行為】：**1.相關證明文件規定內容未符最新法令規定，如：「工廠登記證」應修正為「工廠登記證明文件」。2.招標文件規定應檢附之廠商納稅證明及廠商信用證明文件等內容，相互混淆或錯漏。 | **20** |
| 8.廠商應附具之資格證明文件，於招標公告、招標文件及資格審查表，皆有一致性之明確規範。**【「政府採購錯誤行為態樣」六(八)】****【錯誤行為】：**招標公告、投標須知、規格文件、需求說明書及相關審查表之規定內容錯漏、不一致或過於簡略。 | **24** |
| 9.允許共同投標者，其招標文件訂定之共同投標情形，尚符規定。**【採購法第25條、共同投標辦法】** | **0** |
| 10.投標廠商應符合之資格之一部分，得以分包廠商就其分包部分所具有之資格代之者，已於招標文件中明確訂定，其分包情形尚符規定。**【採購法第67條、施行細則第36條】****【錯誤行為】：**允許廠商分包，卻未訂定分包廠商資格。 | **2** |
| 11.醫療器材/藥品採購資格及規格訂定：1. 資格文件已規定廠商應檢附「製造業或(及)販賣業藥商許可執照」及其他資格證明文件(如設立登記證明、納稅證明等)。
2. 規格文件已規定廠商應檢附「醫療器材/藥品許可證(含仿單【第一等級醫療器材除外】)」、「屬第一等級(滅菌或具量測功能者)、第二等級及第三等級之醫療器材，應檢附本部核發之符合醫療器材優良製造規範證明函/藥品優良製造證明文件」及其他規格證明文件(如型錄)。

**【藥事法第27條、第40條、藥物優良製造準則、醫療器材管理辦法、藥物製造業者檢查辦法、藥物製造工廠設廠標準、本部102年12月25日衛部秘字第1022181029號函、本部103年4月24日衛部秘字第1032160802號函】****【錯誤行為】：**1.廠商資格未訂定販賣業或製造業藥商許可證。2.招標規格漏未規範「屬第一等級(滅菌或具量測功能者)、第二等級及第三等級之醫療器材，應檢附本部核發之符合醫療器材優良製造規範證明函」。 | **6** |
| 12.檢驗業務委外代檢採購資格及規格訂定：1. 資格文件：已規定廠商應檢附合法之「醫療機構」或「醫事檢驗所」設立登記證明文件。
2. 規格文件：就廠商提供之檢驗試劑、檢驗設備，已視採購標的特性及實際需求，於招標文件規定，要求投標廠商於「投標」或「履約管理」階段，檢具「醫療器材許可證」、「屬第一等級（具滅菌或具量測功能者）、第二等級及第三等級之醫療器材，應檢附本部核發之符合醫療器材優良製造規範證明文件」。

**【醫事檢驗師法、醫事檢驗所設置標準、藥事法、醫療器材管理辦法、本部104年4月27日衛部秘字第1042160639號函】** | **0** |
| 13.醫療儀器採購(非租賃)，如需廠商提供「全新」之儀器、耗材，已於招標文件載明，並明確載明「全新」之定義。 | **0** |
| 14.公告金額以上之採購，招標文件採購標的規格，未要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者，或已於招標文件允許「同等品」。【**採購法第26條第3項】****【錯誤行為】：**1.公告金額以上採購，招標文件要求特定廠牌、特定國家協會標準、正字標記、環保標章、綠建材標章，卻未允許同等品或同等標準。2.規格指定綠建材，惟未明確載明係「環保標章」、「綠建材標章」或「其他經中央主管建築機關認定具有同等性能者」，未符「建築技術規則」及「綠建材設計技術規範」等相關規定。3.招標品項列有藥品廠牌或品名，惟未註明「或同等品」。 | **11** |
| 15.招標文件允許提出「同等品」，投標須知已勾選敘明廠商應提出「同等品」之審查時機。【**施行細則第25條第2項、第3項**】**【錯誤行為】：**1.招標文件列舉廠牌並允許同等品，惟投標須知未載明廠商提出「同等品」之審查時機。2.招標文件未要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者，應無「同等品」之適用，惟投標須知仍勾選允許提出同等品及其提出時機。 | **8** |
| **(三)投標須知、採購契約(招標文件)：** |  |
| 1.投標須知、投標廠商聲明書、各類採購契約已使用工程會最新修訂之範本，並已於首頁註記引用工程會範本之版次及時間。【**採購法第63條第1項、本部102年5月16日衛署秘字第1021500148號函、本部104年1月28日衛部秘字第1040102690號函**】**【錯誤行為】：**投標廠商聲明書、招標投標及契約文件、投標須知及各類採購契約等，未使用工程會最新修訂之範本。 | **16** |
| 2.採購案有保留後續擴充者，「招標公告」及「招標文件」均已敘明後續擴充之期間、金額或數量，且無採購法第22條第1項各款執行錯誤態樣(第7款)情形。【**採購法第22條第1項第7款、「政府採購法第22條第1項各款執行錯誤態樣」】****【錯誤行為】：**採分項複數決標，各分項均保留後續擴充，惟未載明各分項得後續擴充之金額。 | **1** |
| 3.履約期間數量不確定而採單價決標者，已於招標文件載明履約期間預估需求數量。【**施行細則第64條之1】** | **0** |
| 4.不適用我國締結之條約或協定之採購，已依採購標的性質，於投標須知規定是否允許外國廠商參與投標，及敘明我國廠商供應財物或勞務之原產地限定(我國或外國)。**【外國廠商參與非條約協定採購處理辦法】****【錯誤行為】：**1.未依採購標的性質妥適規定是否允許外國廠商參與投標，及敘明我國廠商供應財物或勞務之原產地限定等事項。2.投標須知規定外國廠商不可參與投標，並允許我國廠商所供應財物或勞務之原產地得為外國者，惟未列明其允許之國家或地區，或未載明是否允許大陸地區產品。3.投標須知載明我國廠商所供應財物或勞務之原產地須屬我國，惟規格品項廠牌卻載明為外國廠牌、或允許大陸製品。 | **5** |
| 5.招標、契約文件未載有「廠商不得異議」字樣。**【「政府採購錯誤行為態樣」一(四)】** | **0** |
| 6.工程、勞務及非以現成財物供應之財物採購，已視採購案件性質及實際需要，於投標須知標示屬於「主要部分」之項目，或標示依其他法規規定應由得標廠商自行履約之部分。**【工程會91年4月24日(91)工程企字第91016404號函、工程會98年10月21日工程企字第09800468030號函】****【錯誤行為】：**1.投標須知未載明採購標的之「主要部分」。2.投標須知就「主要部分」之規定，與投標廠商資格允許分包或履約項目之規定矛盾、不一致。3.採購標的「主要部分」之規定過於空泛，未視採購案件性質及實際需要妥適訂定。 | **15** |
| 7.招標文件有登載電子領投標網址者(無者免)，其登載網址正確(<http://web.pcc.gov.tw>)。**【錯誤行為】：**招標文件雖已登載正確之電子領投標網址，惟名稱錯載為「政府採購領投標系統」。 | **1** |
| 8.投標須知已正確載明檢舉受理單位及受理廠商申訴及履約爭議調解單位之地址、電話、傳真資料，且與招標公告所載內容相符。**【「政府採購錯誤行為態樣」六(八)、本部104年12月31日衛部秘字第1042162671函、工程會105年11月25日工程企字第10500371600號】****【錯誤行為】：**投標須知等載之檢舉受理單位、受理廠商申訴及履約爭議調解單位等相關資訊錯漏，如：受理單位、受理電話號碼錯誤等。 | **11** |
| 9.採購契約有關驗收之規定：本案採□ㄧ次驗收；□分期(批、月)驗收；□分期(批、月)查驗及期末辦理一次驗收。依採購案件特性載明相關驗收方式及頻率(如係採實地或書面驗收、分期(批、月)驗收、分期(批、月)之查驗結果併同全案結案前辦理一次驗收等方式)。履約期限為1年以上者，契約已明訂至少每年辦理1次驗收。**【採購法第5章、「採購契約要項」第25點、本部102年6月28日衛署秘字第1021560906號函、本部103年12月31日衛部秘字第1032162311號函】****【錯誤行為】：**1.契約未規範相關驗收方式、頻率及期程等條款。2.履約期間在1年以上，契約未明訂至少每年辦理1次驗收。3.契約有關查驗或驗收規範混淆、不一致。4.聯合採購案件未明確規定主辦招標機關與各使用機關間之履約查驗或驗收權責。 | **13** |
| 10.契約書關於保險之種類及內容(承保範圍、被保險人、保險金額、保險期間、受益人及自負額上限等)均依個案特性及實際需要載明，符合規定。【**工程會100年11月4日工程企字第10000418530號函「常見保險錯誤及缺失態樣」、工程會101年2月14日工程企字第10100050350號函「機關辦理保險事項檢核表」、本部103年4月21日衛部秘字第1032160444號函、本部104年10月19日衛部秘字第1042161895號函頒「衛生福利部暨所屬機關(構)常見採購標的辦理保險建議一覽表」】****【錯誤行為】：**1.未於簽呈敘明個案採購經評估無須訂定保險條款之理由依據。2.非屬專門職業(律師、會計師、建築師、醫師)提供服務之相關採購，卻規定廠商應投保專業責任險。3.契約未規定「未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效」之定作人同意條款。4.契約漏未載明第三人意外責任險之每一個人(事故)體傷、死亡或財物損害保險金額下限，以及保險期間最高累積責任上限。5.契約保險條款附加之雇主意外責任險漏未填載相關保險內容。6.契約之保險種類及內容錯漏、不明確，或未符實際需求。 | **36** |
| 11.投標須知、契約書、需求說明書等招標文件規範內容前後一致。**【「政府採購錯誤行為態樣」六(八)】****【錯誤行為】：**各招標文件之規範內容前後不一致(如採購案名、付款條件、履約期限、履約管理條款、罰則、保證金規定、保證金繳納期限、保固期規定、相關計畫書提送期程、施工項目數量、智慧財產權規定、是否採行協商措施、是否允許大陸產品等)。 | **45** |
| 12.辦理技術服務採購或工程採購，已於招標文件規定，廠商應於投標或開工前，檢附工程會擬具之「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」切結書。【**工程會101年1月13日工程企字第10100017900號函】****【錯誤行為】：**1.招標文件未規定廠商應於投標或開工前檢附切結書。2.未依工程會訂頒之切結書種類，分別規定於投標或開工前檢附。 | **2** |
| 13.公告金額以上工程採購，於招標文件內依工程規模及性質編列品管費用，其編列標準符合發包施工費之0.6％至2％。**【「公共工程施工品質管理作業要點」第13點】** | **0** |
| 14.工程採購標單之「勞工安全衛生管理費」項目，已依工程會89年3月13日(89)工程管字第89003392號函及95年12月29日工程管字第09500514200號函之編列參考表編列明細表。**【工程會89年3月13日(89)工程管字第89003392號函、工程會95年12月29日工程管字第09500514200號函、工程會102年6月6日工程管字第10200195040號函】****【錯誤行為】：**勞工安全衛生費用僅以1式編列，未按實際狀況，就可量化與不可量化部份據以編列。 | **6** |
| 15.本部所屬醫療機構辦理重大採購案件，已於契約書明定「以在一定期間使用一定數量為採購標的之儀器租賃案件，如期間未屆至已達到使用量，視同契約期間屆至，應予提前終止契約」。【**「衛生福利部所屬醫療機構辦理重大採購案件應行注意事項」五(九)】** | **0** |
| **(四)押標金保證金暨其他擔保作業規定：** |  |
| 1.招標文件規定押標金、履約保證金、保固保證金之收取額度，符合規定上限。**【「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第9、15、25條】****【錯誤行為】：**履約保證金、保固保證金收取額度逾法規規定上限。 | **4** |
| 2.已視採購標的內容及特性並考量比例原則，合理訂定「履約保證金」額度，未因簡化行政作業程序(如：得標廠商押標金逕轉為履約保證金)，而一律將押標金及履約保證金訂為相同額度。**【本部103年12月31日衛部秘字第1032162311號函】**。 | **0** |
| 3.已載明押標金、履約保證金及保固保證金之有效期限。**【「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第10、17、26條】****【錯誤行為】：**1.投標須知漏未載明押標金、履約保證金及保固保證金之有效期限，或載明之有效期限未符法令規定。2.招標公告之電子押標金有效期與投標須知規定不一致。 | **5** |
| 4.查核金額以上之採購，履約保證金繳納期限已訂定**14日以上**之合理期限。**【「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」第18條第1項】** | **0** |
| **其他錯誤行為**：1.未依採購個案性質及履約內容妥適訂定廠商資格，致造成不當限制競爭之情形。2.投標須知內容錯漏。如：未載明投標廠商之投標文件有效期、所定標價條件未符實際、所載全份招標文件種類與實際上傳情形不一致、不分段開標卻載資格標及價格標等。3.契約書條款內容錯漏。如：未載明契約價金結算方式、未訂定減價收受及違約金比例、未載明相關逾期違約金及罰則、減價收受扣款金額及懲罰性違約金未臻合理妥適、未勾選主任仲裁人之推選方式、智慧財產權規定欠妥適、受理調解或申訴之機關資訊錯漏等。4.招標文件未登載正確之機關名銜、不當增列法規所無之規定、未引用正確之法規用語等。5.未於招標文件之招標投標及契約文件「招標機關蓋章」處蓋章或加註「已電子簽章」之文字。6.招標文件規定「未到場者，視同放棄比減價權利」，未符採購法第60條規定。7.招標文件相關履約管理規範或罰則，未訂定明確之判斷基準與裁量依據。8.招標文件登載「所送各項投標文件及計畫書(含附件)，一經開標不予退還」，未符施行細則第57條第2項及工程會88年11月19日工程企字第8818627號函釋規定。9.施工圖說所載應檢附之各項材料原廠出廠證明時間點不一致。10.採購規格訂定不當。如：超出需求或與需求無關之規格、或標的指定進口品等。11.採限制性招標(未經公開徵求或評選)之採購案，卻於招標文件載明得保留後續擴充。12.將服務建議書份數列為不合格標之判斷基準，未符工程會96年5月8日工程企字第09600182560號令規定。 | **107** |
| **四、開標、審標階段：** |  |
| 1.開標/議價前已查詢拒絕往來廠商名單(依政府電子採購網建議輸入廠商名稱及廠商代碼查詢)，並已列印併採購文件備查或註記。**【施行細則第55條**】**【錯誤行為】：**1.開標(議價)作業前未查詢拒絕往來廠商名單，或未於開標(議價)作業當日查詢。2.未查詢廠商「服務建議書」所載協力廠商或分包廠商是否為拒絕往來廠商。 | **3** |
| 2.開標/議價前已簽請機關首長或其授權人員指派主持開標人員，且與實際主持人員相同。【**施行細則第50條第2項**】**【錯誤行為】：**未由機關首長或其授權人員指派主持開標人員。 | **1** |
| 3.廠商投標文件尚無違反細則第33條「同一投標廠商就同一採購之投標以一標為限」之規定，且無採購法第50條第1項所列各款情形，亦無發現重大異常關聯(**工程會91年11月27日工程企字第09100516820號令**)，或其他影響採購公正之違反法令行為。【**工程會95年7月25日工程企字第09500256920號令**】 | **0** |
| 4.審標發現投標廠商有工程會95年7月25日工程企字第09500256920號令，所述情形「辦理採購，有3家以上合格廠商投標，開標後有2家以上廠商有下列情形之一(資格、規格或價格文件未附或不符合規定)，致僅餘1家廠商符合招標文件規定者，得依採購法第48條第1項第2款『發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者』或第50條第1項第7款『其他影響採購公正之違反法令行為』處理」，並已依該函釋規定處理。**【錯誤行為】：**有3家以上合格廠商投標，開標後僅餘1家廠商符合招標文件規定，惟開標紀錄及相關簽呈文件內容，均未敘明依工程會95年7月25日工程企字第09500256920號令查察投標廠商間是否有足以影響採購公正之情事。 | **2** |
| 5.機關已依招標文件規定之條件審標，各項應附具之證明文件均在有效期限內。【**採購法第51條第1項**】**【錯誤行為】：**1.機關未依招標文件規定之條件審標，如：廠商資格、投標文件缺漏等情形，仍經機關審標合格。2.投標廠商已有施行細則第38條不得為決標對象情形者，仍經機關審標合格。 | **5** |
| 6.工程採購之開標、審標過程，機關委託之設計監造廠商已出席開標會議，協助機關辦理審標事宜。 | **0** |
| 7.醫療器材採購案，招標文件允許大陸產品者，**審標時已一併審查廠商投標之大陸製醫療器材是否屬經濟部國貿局核准進口之產品。【臺灣地區與大陸地區人民關係條例、臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法】** | **0** |
| 8.廠商繳納之押標金、保證金種類符合採購法第30條第2項規定。【**採購法第30條】** | **0** |
| 9.採購案如歷經多次招標流(廢)標，已依規定積極檢討流(廢)標原因，並積極採行改善作為。【**工程會96年12月7日工程企字第09600498910號函】****【錯誤行為】：**歷經多次招標流(廢)標後，未積極檢討其流(廢)標原因。 | **1** |
| **其他錯誤行為**：1採不分段開標案件，相關簽呈及紀錄卻載有「開資格標」、「價格標」等內容，未符實際。2.投標廠商所附之投標廠商聲明書內容誤植，惟機關未洽廠商澄清。3.投標廠商之資格及規格審查表勾選內容錯漏、不一致、未逐項審查、無相關審標人員簽章。4.採購爭議處理(釋疑、異議、申訴)未盡妥適(回復內容未載明救濟途徑、期間及受理機關等救濟教示條款；未就廠商異議內容逐項實質回復)。 | **11** |
| **五、評選/審查/評審階段：** |  |
| 1.工作小組應辦事項：【**審議規則第3條**】1. 已擬具初審意見，並載明工作小組人員姓名、職稱及專長。【**第2款**】
2. 初審意見已具體載明分析「受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定」及「受評廠商於各評選項目之差異性」。【**第3款、第4款】**

**【錯誤行為】：**1.僅針對部分評選項目擬具初審意見，且內容過於簡略。2.初審意見未具體說明廠商服務建議書內容是否符合招標文件規定，且未分析其差異性。 | **7** |
| 2.採購評選/審查委員會成立共**人(外聘人；內聘人)**，實際召開會議及情形：1. 第1次採購評選/審查委員會(訂定或審定評選項目、評審標準及評定方式)辦理情形：

-出席委員共**人(外聘人；內聘人)**，其出席外聘委員人數，尚符規定。-召集人、副召集人產生方式(**□委員互選/□首長指定**)符合規定，召集人由機關人員擔任者，應為一級主管以上人員。-開會日期：，已於招標前召開。1. 第2次採購評選/審查委員會(辦理評選/審查)辦理情形：

-出席委員共**人(外聘人；內聘人)**，其出席外聘委員人數，尚符規定。-召集人、副召集人產生方式(**□委員互選/□首長指定**)符合規定，召集人由機關人員擔任者，應為一級主管以上人員。【**組織準則第3條第2項、第7條、審議規則第9條**】 | **0** |
| 3.依機關提供之採購文件，採購評選/審查委員會之委員無採購評選委員會審議規則第14條應予辭職或解聘情事。【**審議規則第14條**】 | **0** |
| 4.依機關提供之採購文件，採購評選/審查委員會之委員自接獲評選有關資料之時起，未就該採購案參加投標、作為投標廠商之分包廠商或擔任工作成員。【**審議規則第14條之1**】 | **0** |
| 5.委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有異時，已由委員會或該個別委員敘明理由，並列入會議紀錄。【**審議規則第3條之1第2項】****【錯誤行為】：**委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有異，未由委員會或該個別委員敘明理由，並列入會議紀錄。 | **3** |
| 6.不同評選(審查)委員之評選結果有無明顯差異時之處理：【**審議規則第6條】**1. 評選結果無明顯差異情形。
2. 明顯差異情形已由召集人提交委員會議決或依委員會決議辦理複評。【**第2項】**
3. 經複評結果仍有明顯差異，已由委員會議決或決議。【**第3項】**

**【錯誤行為】：**不同委員之評審結果有明顯差異，未依審議規則第6條規定處理。 | **3** |
| 7.評選總表已載明各受評廠商標價、全部委員姓名及職業等，評選委員評分加總計算正確，且評選總表並經全體出席委員簽名，尚符規定。【**審議規則第6條之1第2項】****【錯誤行為】：**1.評比總表未填寫「廠商標價」、「評選委員職業、姓名」等。2.評比總表未經參與評選全體委員簽名。3.評選總表未載明請假委員之姓名及職業 | **4** |
| 8.評選/審查/評審結果已簽報機關首長或其授權人員核定，再行辦理後續議價/價格標開標事宜。【**「最有利標作業手冊」肆、五(三)、工程會99年3月12日工程企字第09900096840號函「機關辦理最有利標簽辦文件範例」】** | **0** |
| 9.已將評選結果通知各投標廠商，並對不合格或未獲選之廠商敘明原因。**【審議規則第7條、最有利標評選辦法第20條第4項】****【錯誤行為】：**1.評選結果書面通知內容未登載未獲選或不及格廠商之理由。2.未通知各投標廠商評選結果。 | **8** |
| 10.評分及格最低標案件，已達及格分數之廠商，審查過程**未再**經過半數審查委員表決同意，始列為合於標準之廠商及開啟其價格標。**【「評分及格最低標錯誤行為態樣」招標準備作業(四)】****【錯誤行為】：**招標文件規定已達及格分數之廠商，尚須經過半數審查委員同意方開啟其價格標，核有「評分及格最低標錯誤行為態樣」之情形。 | **5** |
| 11.準用最有利標並以固定金額(費率)決標之案件，於評選出優勝廠商後，未免除其議價程序。【**「最有利標作業手冊」貳、二(七)**】 | **0** |
| 12.本部所屬醫療機構辦理重大採購案件，採購評選委員會出席之外聘委員已超過半數。【**「衛生福利部所屬醫療機構辦理重大採購案件應行注意事項」五(五)】** | **0** |
| **其他錯誤行為**：1.採評分及格最低標決標，經審查後僅有1家及格廠商時，誤以議價方式辦理後續作業。2.廠商自行於評選會議現場簡報新增承諾之項目，工作小組未依最有利標評選辦法第10條第3項規定，提醒評選委員不納入評選。3.委員未依各子項逐項評分。4.評選會議紀錄內容錯漏(如未載明召集人或副召集人姓名、未記載出席及請假委員姓名、未載明會議次別、出席委員未簽名、未載明第2優勝序位廠商之評選結果及決議、出席委員人數記載錯誤、評選成績欄位未填寫廠商之總序位合計數、未記載評選結果經出席委員過半數（或全數）同意通過之程序等)。5.評選會議列席人員未於簽到表簽名、列席人員未載明於評選會議紀錄。 | **9** |
| **六、監辦作業：** |  |
| 1.公告金額以上採購之開標、比(議)價、決標及驗收，主(會)計及有關單位(監辦人員)監辦作業情形：**【採購法第13條第1項、機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法】**1. 監辦人員因故不派員監辦，已簽經機關首長或其授權人員核准。**【機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條】**
2. 監辦人員採「書面審核監辦」者，已經機關首長或其授權人員核准，並於紀錄上載明「書面審核監辦」字樣及簽章。**【機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第4條第1項、第7條第4項】**

**【錯誤行為】：**1.公告金額以上採購，監辦單位採書面審核監辦或不派員監辦，未見經機關首長或其授權人員核准之相關文件。2.漏未於紀錄上載明「書面審核監辦」字樣。 | **8** |
| 2.未達公告金額，逾公告金額十分之一採購之開標、比(議)價、決標及驗收，主(會)計或有關單位(監辦人員)監辦作業情形：【**中央機關未達公告金額採購監辦辦法】**1. 承辦採購單位於開標、比(議)價、決標及驗收時，已通知機關首長或其授權人員指定之主(會)計或有關單位派員監辦。【**第2條第1項】**
2. 監辦人員採「書面審核監辦」者，已於紀錄上載明「書面審核監辦」字樣及簽章(免經機關首長或其授權人員核准)。【**第6條第1項、第2項】**
 | **0** |
| 3.巨額採購於開標、比(議)價、決標及驗收前，已依本部104.3.3衛部秘字第1042160431號函頒之「**衛生福利部執行政府採購法上級機關監辦作業要點」**及**本部102年11月22日衛部秘字第1022180421號函**規定，檢送相關文件報請本部派員監辦；本部回復不克派員者，機關已於紀錄載明核准回復之文號。【**採購法第12條第1項、本部102年11月22日衛部秘字第1022180421號函**、**「衛生福利部執行政府採購法上級機關監辦作業要點」】** | **0** |
| 4.本案監辦人員，未擔任該採購案之承辦人。【**「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法」第8條】** | **0** |
| 5.法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，於開標、比(議)價、決標及驗收時，已函報補助機關派員監督。【**採購法第4條、施行細則第2條第1項】** | **0** |
| **其他錯誤行為**：1.查核金額以上未達巨額之採購案，未於開標紀錄載明本部授權自行辦理之文號。2.監辦單位係採實地監辦或書面審核監辦，紀錄與決標公告登載內容不一致。 | **3** |
| **七、底價/建議金額核定作業：** |  |
| 1.已由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報首長或其授權人員核定底價。【**施行細則第53條**】 | **0** |
| 2.底價已依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，並據以敍述分析，以供機關首長或其授權人員核定之參考。【**採購法第46條第1項】****【錯誤行為】：**1.底價未依採購法第46條第1項規定內容逐項分析。2.底價未具體分析市場行情及政府機關其他類案決標資料。3.底價未就所引用之其他類案決標資料之標案條件(規格、預算等)進行具體分析說明。4.底價分析表未附具相關佐證文件。 | **15** |
| 3.機關首長或其授權人員核定底價，已於底價核定單載明底價核定日期及時間。【**採購法第46條第2項**】**【錯誤行為】：**未於底價核定單載明底價核定日期及時間。 | **2** |
| 4.底價訂定時機：4-1.本案為公開招標，其底價訂定時機為**開標前**。【**採購法第46條第2項**】4-2.本案為公開招標，並採評分及格最低標決標，其底價訂定時機為**第一階段開標前**。【**施行細則第54條第1項、「評分及格最低標錯誤行為態樣」價格標開標決標作業(二)**】4-3.本案為限制性招標**議價**，其底價訂定時機為**議價前**，並已參考廠商報價，據以擬定建議底價。【**採購法第46條第2項、施行細則第54條第3項**】4-4.本案為限制性招標**比價**，其底價訂定時機為**比價前**。【**採購法第46條第1項、施行細則第54條第2項**】**【錯誤行為】：**1.採公開招標之採購案，未於開標前訂定底價。2.採限制性招標(經公開徵求獲評選)之採購案，未參考廠商報價訂定底價。 | **3** |
| 5.工程採購底價訂定，已就相同工項材料之決標單價、物價變動情形，參考工程會建置之「公共工程價格資料庫」相同品項價格，據以分析設計監造廠商所提報價之合理性。**【工程會99年9月23日工程企字第09900384430號函】** | **0** |
| 6.未達公告金額，公開取得報價單或企劃書之採購，底價已於比價或議價前訂定。【**施行細則第54條第4項**】 | **0** |
| 7.未達公告金額，公開取得報價單之採購，第一次公告結果未能取得3家以上廠商報價單，經機關首長或其授權人員核准改採限制性招標議價者，已依細則第54條第3項規定，參考廠商之報價重新訂定底價。【**工程會95年9月20日工程企字第09500365030號函、工程會97年4月2日工程企字第09700113090號函**】 | **0** |
| 8.分項複數決標之案件，已分項訂定底價。**【採購法第46條、第52條第1項第4款】** | **0** |
| 9.底價以單價或總價訂定，符合招標文件採單價決標或總價決標之方式，且核定之價格單位與招標文件所定相符。**【錯誤行為】：**底價訂定未符招標文件採單價決標或總價決標之方式。 | **1** |
| 10.依採購法第22條之限制性招標辦理契約變更者，已與原得標廠商就**「新增項目」**辦理議價，並於**議價前**先參考廠商報價訂定底價。**【施行細則第54條】** | **0** |
| 11.依機關提供之採購文件，底價於開標後至決標前，皆符合保密規定。【**採購法第34條第3項**】 | **0** |
| 12.機關於廢標後重行招標，如招標之圖說、規範、契約、成本、市場行情等有所改變，已依採購法第46條規定重訂底價；如未有上開情形，而原訂底價尚在保密之中，是否重訂底價，已由機關首長或其授權人員決定。**【工程會88年12月16日(88)工程企字第8820876號函】** | **0** |
| 13.廢標後未更改招標文件內容而重行訂定之底價，除有正當理由外(如匯率大幅波動影響底價之訂定)，未較廢標前合格廠商之最低標價為高。**【「政府採購錯誤行為態樣」十(十七)】** | **0** |
| **其他錯誤行為**： | **0** |
| **八、決標階段：** |  |
| 1.最低標之總標價低於底價80％，已依「第58條執行程序」規定辦理，相關執行程序尚符規定。【**採購法第58條、第58條執行程序**】 | **0** |
| 2.訂有底價之採購，廠商報價在底價之內(包括平底價)，機關即據以決標。**【「政府採購錯誤行為態樣」十(十六)】** | **0** |
| 3.開標及決標日期不同，已分別繕製開標、決標紀錄(若製作保留決標紀錄，已載明後續「決標生效」或「廢標」之條件，如：俟廠商繳妥差額保證金後生效，並符合細則第68條規定應記載事項，無需重複製作決標或廢標紀錄)。【**施行細則第51條及第68條、工程會95年8月18日工程企字第09500300870號函**】 | **0** |
| 4.開標/決標/流標/廢標紀錄表頭紀錄種類已正確勾選，紀錄內容(如：上網日期及刊登政府採購公報日期、投標廠商及標價、審標結果、決標原則、決標過程等)填寫詳實正確。**【施行細則第51條、「政府採購錯誤行為態樣」八(七)、十(十八)】****【錯誤行為】：**1.開標/議價/保留決標/決標/廢標紀錄表頭勾選錯誤，如：招標結果流標，紀錄表頭卻誤載「開標」。2.上網日期及刊登政府採購公報日期記載錯誤或未記載。3.投標廠商標價、投標廠商家數未記載。4.招標方式、審標結果、決標原則記載錯誤。5.查核金額以上未達巨額之採購，紀錄未登載本部授權自行辦理之函文日期及文號，或登載文號錯誤。 | **22** |
| 5.採單價決標之採購，契約書除載明契約單價外，並已載明預估需求總數量(即：數量上限)或契約總價(即：金額上限)。【「**採購契約要項**」**第30點】** | **0** |
| 6.使用工程會之招標投標及簽約三用文件，並無重複規定廠商決標後須至機關簽約，及於契約書最後頁雙方再簽署用印之錯誤行為態樣。【「**政府採購錯誤行為態樣」十(十二)】** | **0** |
| 7-1.公告金額以上之採購，已於決標日起30日內，將決標結果刊登決標公告及書面通知各投標廠商，無法決標者亦同。決標結果書面通知符合細則第85條應記載事項。【**採購法第61條、施行細則第84條第3項、第85條】**7-2. 未達公告金額而逾公告金額十分之一之採購，已於決標日起30日內，辦理決標資料定期彙送。【**採購法第62條、施行細則第84條第3項、第85條；工程會99年5月25日工程企字第09900208500號函**】**【錯誤行為】：**1.未將決標結果書面通知未得標廠商。2.決標結果書面通知，未依施行細則第85條第1項規定載明各款應記載事項。3.決標/無法決標公告未於規定期限內刊登。4.無法決標結果書面通知，漏未載明無法決標理由。 | **14** |
| 8.採單價決標之案件，決標公告刊登之決標金額，已正確登載為「單價乘以預估數量」之「總金額」。【**政府採購公告及公報發行辦法第13條第1項第6款】****【錯誤行為】：**1.決標公告刊登之決標金額，未正確登載為「單價乘以預估數量」之「總金額」。2.決標公告「是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標」及「決標金額是否係依預估條件估算之預估金額」等欄位，誤勾選為否。 | **3** |
| 9.決標公告登載之履約期限與契約書之履約期限一致。**【錯誤行為】：**決標公告登載之履約期限與契約規定之履約期限不一致。 | **3** |
| 10.依採購法第22條第1項第7款規定辦理後續擴充之採購，雖依契約以換文方式辦理，惟仍須依採購法規定辦理決標(含製作決標紀錄、刊登決標公告或定期彙送)及相關監辦(含報上級監辦)作業。【**本部98年12月31日衛署秘字第0981561576號函、本部102年8月16日衛部秘字第1022180139號函；採購法第61條、施行細則第84條第4項】** | **0** |
| **其他錯誤行為：**1.決標公告之「總決標金額」、「決標品項」、「得標廠商」、「監辦人員是否派員監辦」、「評選序位或總評分」、「未決標予原住民廠商之原因」等欄位，登載內容錯漏、未符實際。2.比減價程序未符施行細則第72條第1項之規定。3.議價(約)/決標紀錄附有議約事項，惟議約事項內容未經簽奉核准。4.將「機關核定底價表」附於與廠商簽訂之契約書內容，未臻妥適。 | **8** |
| **九、履約階段：** |  |
| **(一)契約變更：** |  |
| 1.契約變更之累計金額計算，業以契約變更之「加帳金額」及「減帳絕對値」合計，且已依「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」規定，於契約變更之簽呈擇定敘明符合適用之辦理項次，並於簽准後始辦理契約變更。【**「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」附記(一)、(二)**】 | **0** |
| 2.辦理契約變更已載明變更序次，並依契約規定作成雙方合意之契約變更書面文件。【「**採購契約要項**」**第24點**】。 | **0** |
| 3.契約變更或加減價情形，致原決標金額增加者，其增加之金額已刊登決標公告(採購法第61條)、決標資訊定期彙送(採購法第62條)。【**採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」附記(五)】** | **0** |
| 4.辦理達查核金額以上之契約變更，於完成後**30日內**已檢具契約變更結果相關文件，送上級機關備查。【**「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」備查規定、本部104年8月5日衛部秘字第1042161495號函**】 | **0** |
| 5.辦理契約變更，已一併檢視廠商投保金額與期限是否與契約規定相符；展延履約期限者，已責成廠商辦理保險期間之展延或續保事宜。**【工程會100年11月4日工程企字第10000418530號函頒「常見保險錯誤及缺失態樣」】** | **0** |
| **(二)其他履約管理事項：** |  |
| 1.廠商實際投保種類與保險金額、保險期間等符合契約有關保險條款相關規定。【**工程會100年11月4日工程企字第10000418530號函頒「常見保險錯誤及缺失態樣」、工程會101年2月14日工程企字第10100050350號函頒「機關辦理保險事項檢核表」**】**【錯誤行為】：**廠商未依約投保(投保險種、承保範圍、保險期間、定作人同意條款等)，機關漏未查察。 | **15** |
| 2.工程採購已依「公有建築物/公共工程施工階段契約約定權責分工表」所載之權責劃分辦理(如監造廠商之審查結果業經機關核定)，且已於該表訂定各期程之完成期限及罰則。【**工程會97年1月8日工程管字第09700011700號函**】**【錯誤行為】：**1.權責分工表未訂定各期程之完成期限及罰則。2.權責分工表各工作項目「依據」欄位所載之契約條款，核有部分與實際契約條款內容不符。 | **10** |
| 3.辦理工程採購履約管理尚稱確實。(如：廠商施工日報表已依規定填載、監工日報表填載事項與施工日報表相符，並經監造單位確實審查)**【「政府採購錯誤行為態樣」十二(一)】** | **0** |
| **其他錯誤行為**：1.契約未記載總價，無總價者未記載項目、單價及金額或數量上限。2.醫療器材租賃案，未於廠商交貨時辦理實地點交/驗收作業。 3.監造、施工、品質管理及職業安全衛生管理計畫書之內容錯漏、不一致、辦理期程未符規定。4.監造、施工、品質管理及職業安全衛生管理計畫書之送審核章表填寫未完整、相關人員漏未簽章。5.相關核定公文內容錯誤，如：展延工期期限誤植。6.履約管理文件填寫未完全確實。7.廠商送審材料與契約所列廠牌不符，機關未依「政府採購法第26條執行注意事項」相關規定辦理同等品規格審查。8.機關未依契約規定期限確認廠商是否完成履約。9.廠商未依契約規定於履約期限內完成履約項目，機關未以逾期處理。 | **22** |
| **十、查驗/驗收/付款：** |  |
| 1.依契約規定採分期(批、月)查驗及期末辦理一次驗收者，已依契約規定確實辦理查驗，並繕製查驗紀錄陳核，各期(批、月)之查驗結果，已併納入辦理全案驗收。【**施行細則第99條、本部102年6月28日衛署秘字第1021560906號函、本部103年12月31日衛部秘字第1032162311號函**】**【錯誤行為】：**機關未依契約規定確實辦理查驗。 | **1** |
| 2.驗收前已由機關首長或其授權人員指派主驗人；主驗人為機關正式人員；實際主驗人與指派人員相符；監辦單位並依規定派員監辦(含巨額採購報上級監辦)；如採分期(批、月)驗收者，同一採購案件之主驗人以同一人擔任為原則。【**採購法第12條、第13條、第71條、本部103年12月31日衛部秘字第1032162311號函**】**【錯誤行為】：**採購文件未見機關首長或其授權人員指派主驗人員簽呈。 | **1** |
| 3.採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人非承辦採購單位之人員。【**採購法第71條第3項、工程會88年10月26日(88)工程企字第8815822號函**】 | **0** |
| 4.採購驗收無初驗程序者，已於接獲廠商通知備驗或可得驗收之程序完成30日內辦理驗收(契約另有規定者除外)；有特殊情形須延期者，已簽經首長或授權人核准。**【施行細則第94條、第95條】** | **0** |
| 5.廠商已依契約規定備具驗收相關文件，機關並依契約規定(如驗收方式、頻率等內容)於期限內辦理驗收。【**施行細則第90、90-1、91、92-94條】****【錯誤行為】：**1.機關未依契約規定條件辦理驗收。2.廠商未依契約規定履約，機關仍查驗/驗收合格。 | **4** |
| 6.醫療儀器採購驗收：【**本部稽核意見**】1. 已於驗收紀錄或其附件記載廠商提供之**儀器設備型號、功能、出廠日期、廠址及其他說明文件**等，是否與契約規定應交付之文件及廠商投標型錄相符，以及測試日期、測試合格過程等內容。
2. 已驗核得標廠商交付產品之製造廠與投標時檢附之醫療器材許可證所載「製造廠址」相符，及**廠商所交付產品之各項許可證有效性**。

**【錯誤行為】：**驗收紀錄及附件均未見廠商提供之儀器設備型號、功能、出廠日期、廠址及其他說明文件。 | **2** |
| 7.本部所屬**醫療機構**辦理財物聯合採購案，招標醫院已訂定一致性之驗收標準，並統籌由招標醫院辦理驗收、各使用醫院派員會驗。**【本部稽核意見】** | **0** |
| 8.驗收紀錄內容(如：契約價金、驗收日期、完成履約日期、驗收經過及驗收結果等)記載詳實、正確，並由相關人員(主驗、協驗、會驗、監驗)簽認。**【施行細則第96條】****【錯誤行為】：**1.未製作驗收/複驗紀錄。2.驗收紀錄登載之驗收經過內容過於籠統、簡略。3.驗收紀錄登載之各項內容錯漏(如驗收日期、全部或部分驗收、驗收批次、契約金額、完成履約日期、採購金額級距、契約變更或加減價次數、專任工程人員並未簽名蓋章、主驗人未簽章等)。4.驗收紀錄未記載履約逾期計罰事項。 | **8** |
| 9.驗收結果有瑕疵，已依契約規定期限要求廠商改正；契約未規定改正期限者，由主驗人定之，尚無不合理情形。【**採購契約「驗收」條款】** | **0** |
| 10.公告金額以上之工程或財物採購，已於驗收完畢後15日內填具「結算驗收證明書」或其他類似文件。【**施行細則第101條】** | **0** |
| 11.巨額採購履約驗收完成後，已填具「巨額採購使用情形及效益分析」資料，提報工程會並副知審計機關。【「**機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定**」**第四點】** | **0** |
| **其他錯誤行為**：1.付款期程未符契約及採購法第73條之1規定。2.查驗作業延宕。3.驗收紀錄及分批付款表所載「契約總額」、「本次付款金額」、「當期應付契約價金」及「當期實付契約價金」不一致。4.未依勞務承攬/派遣性質訂定驗收標的。5.減價驗收之計算基準錯誤。 | **10** |
| **十一、統包採購：** |  |
| 1.統包採購之招標範圍符合「統包實施辦法」第3條規定。【**統包實施辦法第3條、統包招標前置作業參考手冊「統包錯誤行為態樣」一(一)**】 | **0** |
| 2.廠商資格符合「統包實施辦法」第4條規定，並於招標文件規定允許一定家數內之廠商共同投標。**【統包實施辦法第4條、「統包招標前置作業參考手冊」參、二】** | **0** |
| 3-1.已撰寫機關需求書，作為招標之依據，並將統包實施辦法第6條規定內容，及細部設計審查事項、權責與所需時程，載明於需求書中，列為招標文件之一，其決標原則，依個案特性採最有利標，或依本法施行細則第64條之2規定(評分及格最低標)辦理，並於招標文件規定投標廠商服務建議書撰寫內容，納入評選或評分項目，落實審查。【**統包作業須知第4點、「統包招標前置作業參考手冊」參、三及四**】3-2.本案採**最有利標**決標，並依採購法第56條第3項規定，於招標前應報經上級機關核准。**【「統包招標前置作業參考手冊」參、一、(三)】**3-3.本案採**評分及格最低標**決標，並依施行細則第64條之2規定辦理**。** | **0** |
| 4.已使用工程會訂頒之統包工程採購契約範本。【**採購法第63條第1項、「統包招標前置作業參考手冊」參、六**】 | **0** |
| 5.已視案件規模、複雜程度及性質，考量廠商準備投標文件所需時間，合理訂定等標期(如招標文件規定廠商提出服務建議書、繪製設計圖或製作模型者，均酌予延長等標期，不宜逕以工程會訂頒招標期限標準規定之下限期限定之)。【**「統包招標前置作業參考手冊」參、七**】 | **0** |
| **其他錯誤行為**： |  |